## Plan1
ISS | JULH0/09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S
ESTRUTURA
Montar base para migração teste | bar: S
TRATAR REGISTROS DUPLICADOS
Tratar registros duplicados na Base MP8 | bar: S
ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE TESTE PARA PROTHEUS 10
Baixar atualizações do Portal do Cliente(*SYSTEMLOAD) | bar: S
Procedimento de atualização MP710TO10 R 1.3 | bar: S to Q
APLICAR OS UPDATES
U_UPDSIGAFIS | bar: Q
U_UPDSFT | bar: Q
UPDSINIEF | bar: Q
U_UPDAIDF | bar: Q
U_UPDCTB | bar: Q
U_UPDSIGAFIN | bar: Q
U_UPDSIGAFAT | bar: Q
U_CTRL0002 | bar: Q
U_IMPSPED | bar: Q
U_UPDPMS | bar: Q
U_UPDPCO | bar: Q
U_UPDSIGACON | bar: Q
U_UPDSIGACOM | bar: Q
RHUPDGPE | bar: Q
U_CTBCV6 | bar: Q
U_ATUCV4 | bar: Q
RHMANAD | bar: Q
Adequação dos programas customizados para Protheus 10
Adequação dos programas customizados para Protheus 10 | S: Execução
Validação e Homologação base Teste
Efetuar testes, Homologar e validar | bar: S to S
Atualização do ambiente oficial para Protheus 10 R1.3 | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Procedimento de atualização | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Aplicação de updates | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Aplicação dos updates | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Validação e Homologação base Oficial | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Efetuar testes, Homologar e validar | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Acompanhamento | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S
Acompanhamento pela Proativa pós-virada oficial | bar: Q to S; S to S; S to S; S to S; S to S